## Sheet1
Tipo da ordem |  | Número do Item versão do sequenciamento | Matriz | Modelo | Material | Descrição | Quantidade | Unid.medida básica | Quantidade peças | Comprimento | Ordem | Cliente | Quantidade produzida | Ordem de venda | Data Prevista | Data sequenciamento | Hora início | Hora fim | Setup Máquina | Intervalo | Turno | Tempo máquina | ID Atraso | Quantidade básica | Tempo referência operação | Unidade de tempo | Tempo referência operação em minutos | Nº do Sequenciamento | Plano de corte
ZPP2 | 1 | 1 | 7620 130 | QD | 703953 | TB QDQ 60X60-2,00 CV300FTV | 15505 | KG | 0 | 4898 | 1205807 | RECONLOG BRASIL LTDA | 32686 | 224530 | 2026-03-26 | 2026-04-17 | 10:14 | 16:48 | 0:00 | 1:00 | 01 | 334 | * | 1000 | 14 | MIN | 14 | 29
ZPP2 | 1 | 2 | 7620 130 | QD | 703953 | TB QDQ 60X60-2,00 CV300FTV | 4875 | KG | 0 | 4898 | 1205807 | RECONLOG BRASIL LTDA | 0 | 224530 | 2026-03-26 | 2026-04-17 | 22:15 | 24:00 | 0:00 | 0:00 | 02A | 105 | * | 1000 | 14 | MIN | 14 | 29
ZPP2 | 1 | 3 | 7620 130 | QD | 703953 | TB QDQ 60X60-2,00 CV300FTV | 16248 | KG | 0 | 4898 | 1205807 | RECONLOG BRASIL LTDA | 0 | 224530 | 2026-03-26 | 2026-04-18 | 0:00 | 7:00 | 0:00 | 1:10 | 02 | 350 | * | 1000 | 14 | MIN | 14 | 29
ZPP2 | 1 | 4 | 7620 130 | QD | 703953 | TB QDQ 60X60-2,00 CV300FTV | 21912 | KG | 0 | 4898 | 1205807 | RECONLOG BRASIL LTDA | 0 | 224530 | 2026-03-26 | 2026-04-22 | 7:15 | 16:07 | 0:00 | 1:00 | 01 | 472 | * | 1000 | 14 | MIN | 14 | 29
ZPP2 | 2 | 5 | 7620 130 | QD | 703953 | TB QDQ 60X60-2,00 CV300FTV | 1902 | KG | 0 | 4874 | 1208323 | RECONLOG BRASIL LTDA | 0 | 226703 | 2026-06-05 | 2026-04-22 | 16:07 | 16:48 | 0:00 | 0:00 | 01 | 41 |  | 1000 | 14 | MIN | 14 | 29
ZPP2 | 2 | 6 | 7620 130 | QD | 703953 | TB QDQ 60X60-2,00 CV300FTV | 4871 | KG | 0 | 4874 | 1208323 | RECONLOG BRASIL LTDA | 0 | 226703 | 2026-06-05 | 2026-04-22 | 22:15 | 24:00 | 0:00 | 0:00 | 02A | 105 |  | 1000 | 14 | MIN | 14 | 29
ZPP2 | 2 | 7 | 7620 130 | QD | 703953 | TB QDQ 60X60-2,00 CV300FTV | 2227 | KG | 0 | 4874 | 1208323 | RECONLOG BRASIL LTDA | 0 | 226703 | 2026-06-05 | 2026-04-23 | 0:00 | 0:48 | 0:00 | 0:00 | 02 | 48 |  | 1000 | 14 | MIN | 14 | 29
ZPP2 | 3 | 8 | 7620 130 | QD | 700918 | TB QDQ 60X60-2,00X6000 | -791 | KG | 0 | 0 | 1210812 |  | 0 |  |  | 2026-04-23 | 0:48 | 0:37 | 0:00 | 0:00 | 02 | -11 |  | 1000 | 9 | MIN | 9 | 29
ZPP2 | 4 | 9 | 7620 130 | QD | 700395 | TB QDQ 60X60-2,00 | 12785 | KG | 713 | 4900 | 1210810 | ATEC SOLUCAO EM COBERTURAS | 0 | 228943 | 2026-06-05 | 2026-04-23 | 0:37 | 6:22 | 0:00 | 1:10 | 02 | 275 |  | 1000 | 14 | MIN | 14 | 29
ZPP2 | 5 | 10 | 7620 130 | QD | 700918 | TB QDQ 60X60-2,00X6000 | 1 | KG | 0 | 0 | 1210811 |  | 0 |  |  | 2026-04-23 | 6:22 | 6:23 | 0:00 | 0:00 | 02 | 1 |  | 1000 | 9 | MIN | 9 | 29
ZPP2 | 6 | 11 | 7620 130 | QD | 700451 | TB QDQ 60X60-2,25 | 2010 | KG | 350 | 4880 | 1209566 | ALTERNATIVA COBERTURAS E EQUIPAMENT | 0 | 227909 | 2026-05-05 | 2026-04-23 | 6:23 | 7:00 | 0:00 | 0:00 | 02 | 37 |  | 1000 | 12 | MIN | 12 | 29
ZPP2 | 6 | 12 | 7620 130 | QD | 700451 | TB QDQ 60X60-2,25 | 0 | KG | 350 | 4880 | 1209566 | ALTERNATIVA COBERTURAS E EQUIPAMENT | 0 | 227909 | 2026-05-05 | 2026-04-23 | 7:00 | 7:15 | 0:00 | 0:15 | 01A | 0 |  | 1000 | 12 | MIN | 12 | 29
ZPP2 | 6 | 13 | 7620 130 | QD | 700451 | TB QDQ 60X60-2,25 | 4997 | KG | 350 | 4880 | 1209566 | ALTERNATIVA COBERTURAS E EQUIPAMENT | 0 | 227909 | 2026-05-05 | 2026-04-23 | 7:15 | 8:47 | 0:00 | 0:00 | 01 | 92 |  | 1000 | 12 | MIN | 12 | 29
ZPP2 | 7 | 14 | 7620 130 | QD | 700858 | TB QDQ 60X60-2,25X6000 | 1 | KG | 0 | 0 | 1209567 |  | 0 |  |  | 2026-04-23 | 8:47 | 8:48 | 0:00 | 0:00 | 01 | 1 |  | 1000 | 8 | MIN | 8 | 29
ZPP2 | 8 | 15 | 7620 130 | QD | 703680 | TB QDQ 60X60-2,25 CV300 | 19960 | KG | 1000 | 4865 | 1210187 | TOPICO LOCACOES DE GALPOES E EQUIPA | 0 | 228073 | 2026-05-04 | 2026-04-23 | 8:48 | 15:56 | 0:00 | 1:00 | 01 | 368 |  | 1000 | 12 | MIN | 12 | 29
ZPP1 | 9 | 16 | 7620 130 | QD | 700858 | TB QDQ 60X60-2,25X6000 | 1 | KG | 0 | 0 | 1210190 |  | 0 |  |  | 2026-04-23 | 15:56 | 15:57 | 0:00 | 0:00 | 01 | 1 |  | 1000 | 8 | MIN | 8 | 29
ZPP1 | 10 | 17 | 7620 130 | QD | 703956 | TB QDQ 60X60-3,75X6000 RR | 3316 | KG | 0 | 0 | 1206461 |  | 0 |  |  | 2026-04-23 | 15:57 | 16:48 | 0:00 | 0:00 | 01 | 51 |  | 1000 | 10 | MIN | 10 | 29
ZPP1 | 10 | 18 | 7620 130 | QD | 703956 | TB QDQ 60X60-3,75X6000 RR | 0 | KG | 0 | 0 | 1206461 |  | 0 |  |  | 2026-04-23 | 22:00 | 22:15 | 0:00 | 0:15 | 02B | 0 |  | 1000 | 10 | MIN | 10 | 29
ZPP1 | 10 | 19 | 7620 130 | QD | 703956 | TB QDQ 60X60-3,75X6000 RR | 6827 | KG | 0 | 0 | 1206461 |  | 0 |  |  | 2026-04-23 | 22:15 | 24:00 | 0:00 | 0:00 | 02A | 105 |  | 1000 | 10 | MIN | 10 | 29
ZPP1 | 10 | 20 | 7620 130 | QD | 703956 | TB QDQ 60X60-3,75X6000 RR | 22757 | KG | 0 | 0 | 1206461 |  | 0 |  |  | 2026-04-24 | 0:00 | 7:00 | 0:00 | 1:10 | 02 | 350 |  | 1000 | 10 | MIN | 10 | 29
ZPP1 | 10 | 21 | 7620 130 | QD | 703956 | TB QDQ 60X60-3,75X6000 RR | 0 | KG | 0 | 0 | 1206461 |  | 0 |  |  | 2026-04-24 | 7:00 | 7:15 | 0:00 | 0:15 | 01A | 0 |  | 1000 | 10 | MIN | 10 | 29
ZPP1 | 10 | 22 | 7620 130 | QD | 703956 | TB QDQ 60X60-3,75X6000 RR | 17100 | KG | 0 | 0 | 1206461 |  | 0 |  |  | 2026-04-24 | 7:15 | 11:38 | 0:00 | 0:00 | 01 | 263 |  | 1000 | 10 | MIN | 10 | 29
ZPP1 | 11 | 23 | 7620 130 | QD | 700849 | TB QDQ 60X60-3,75X6000 | 1 | KG | 0 | 0 | 1206462 |  | 0 |  |  | 2026-04-24 | 11:38 | 11:39 | 0:00 | 0:00 | 01 | 1 | * | 1000 | 10 | MIN | 10 | 29
ZPP1 | 12 | 24 | 7620 130 | QD | 704460 | TB QDQ 60X60-4,25X6000 RR | 10000 | KG | 0 | 0 | 1207498 |  | 0 |  |  | 2026-04-24 | 11:39 | 15:28 | 0:00 | 1:00 | 01 | 169 |  | 1000 | 11 | MIN | 11 | 29
ZPP1 | 13 | 25 | 7620 130 | QD | 700851 | TB QDQ 60X60-4,25X6000 | 1 | KG | 0 | 0 | 1207500 |  | 0 |  |  | 2026-04-24 | 15:28 | 15:29 | 0:00 | 0:00 | 01 | 1 | * | 1000 | 11 | MIN | 11 | 29
ZPP1 | 14 | 26 | 7620 130 | QD | 704455 | TB QDQ 60X60-4,75X6000 RR | 5130 | KG | 0 | 0 | 1206048 |  | 0 |  |  | 2026-04-24 | 15:29 | 16:48 | 0:00 | 0:00 | 01 | 79 | * | 1000 | 10 | MIN | 10 | 29
ZPP1 | 14 | 27 | 7620 130 | QD | 704455 | TB QDQ 60X60-4,75X6000 RR | 0 | KG | 0 | 0 | 1206048 |  | 0 |  |  | 2026-04-24 | 22:00 | 22:15 | 0:00 | 0:15 | 02B | 0 | * | 1000 | 10 | MIN | 10 | 29
ZPP1 | 14 | 28 | 7620 130 | QD | 704455 | TB QDQ 60X60-4,75X6000 RR | 4870 | KG | 0 | 0 | 1206048 |  | 0 |  |  | 2026-04-24 | 22:15 | 23:30 | 0:00 | 0:00 | 02A | 75 | * | 1000 | 10 | MIN | 10 | 29
ZPP1 | 15 | 29 | 7620 130 | QD | 701066 | TB QDQ 60X60-4,75X6000 | 1948 | KG | 0 | 0 | 1205817 |  | 0 |  |  | 2026-04-24 | 23:30 | 24:00 | 0:00 | 0:00 | 02A | 30 | * | 1000 | 10 | MIN | 10 | 29
ZPP1 | 15 | 30 | 7620 130 | QD | 701066 | TB QDQ 60X60-4,75X6000 | 18052 | KG | 0 | 0 | 1205817 |  | 0 |  |  | 2026-04-25 | 0:00 | 5:48 | 0:00 | 1:10 | 02 | 278 | * | 1000 | 10 | MIN | 10 | 29
ZPP1 | 16 | 31 | 12700 130 | RT | 700508 | TB RTQ 150X50-2,00X6000 | 0 | KG | 0 | 0 | 1206440 |  | 0 |  |  | 2026-04-25 | 5:48 | 7:00 | 1:12 | 0:00 | 02 | 0 | * | 1000 | 8 | MIN | 8 | 29
ZPP1 | 16 | 32 | 12700 130 | RT | 700508 | TB RTQ 150X50-2,00X6000 | 20732 | KG | 0 | 0 | 1206440 |  | 0 |  |  | 2026-04-27 | 7:15 | 16:48 | 4:18 | 1:00 | 01 | 255 | * | 1000 | 8 | MIN | 8 | 29
ZPP1 | 16 | 33 | 12700 130 | RT | 700508 | TB RTQ 150X50-2,00X6000 | 8536 | KG | 0 | 0 | 1206440 |  | 0 |  |  | 2026-04-27 | 22:15 | 24:00 | 0:00 | 0:00 | 02A | 105 | * | 1000 | 8 | MIN | 8 | 29
ZPP1 | 16 | 34 | 12700 130 | RT | 700508 | TB RTQ 150X50-2,00X6000 | 732 | KG | 0 | 0 | 1206440 |  | 0 |  |  | 2026-04-28 | 0:00 | 0:09 | 0:00 | 0:00 | 02 | 9 | * | 1000 | 8 | MIN | 8 | 29
ZPP1 | 17 | 35 | 12700 130 | RT | 704259 | TB RTQ 150X50-1,50X6000 | 20000 | KG | 0 | 0 | 1206441 |  | 0 |  |  | 2026-04-28 | 0:09 | 6:50 | 0:00 | 1:10 | 02 | 331 | * | 1000 | 11 | MIN | 10.77 | 29
ZPP1 | 18 | 36 | 12700 130 | RT | 700506 | TB RTQ 150X50-2,65X6000 | 1087 | KG | 0 | 0 | 1211339 |  | 0 |  |  | 2026-04-28 | 6:50 | 7:00 | 0:00 | 0:00 | 02 | 10 |  | 1000 | 6 | MIN | 6 | 29
ZPP1 | 18 | 37 | 12700 130 | RT | 700506 | TB RTQ 150X50-2,65X6000 | 0 | KG | 0 | 0 | 1211339 |  | 0 |  |  | 2026-04-28 | 7:00 | 7:15 | 0:00 | 0:15 | 01A | 0 |  | 1000 | 6 | MIN | 6 | 29
ZPP1 | 18 | 38 | 12700 130 | RT | 700506 | TB RTQ 150X50-2,65X6000 | 8913 | KG | 0 | 0 | 1211339 |  | 0 |  |  | 2026-04-28 | 7:15 | 8:37 | 0:00 | 0:00 | 01 | 82 |  | 1000 | 6 | MIN | 6 | 29
ZPP2 | 19 | 39 | 12700 130 | RT | 705125 | TB RTQ 150X50-3,00 CV300FTV | 22580 | KG | 410 | 6000 | 1206681 | HC TRANSPORTE E LOCACAO | 0 | 225023 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 8:37 | 11:31 | 0:00 | 0:00 | 01 | 174 |  | 1000 | 5 | MIN | 5 | 29
ZPP1 | 20 | 40 | 12700 130 | RT | 700507 | TB RTQ 150X50-3,00X6000 | 30000 | KG | 0 | 0 | 1211340 |  | 0 |  |  | 2026-04-28 | 11:31 | 16:22 | 0:00 | 1:00 | 01 | 231 |  | 1000 | 5 | MIN | 5 | 29
ZPP1 | 21 | 41 | 12700 130 | QD | 700784 | TB QDQ 100X100-2,00X6000 | 0 | KG | 0 | 0 | 1206433 |  | 0 |  |  | 2026-04-28 | 16:22 | 16:48 | 0:26 | 0:00 | 01 | 0 | * | 1000 | 8 | MIN | 8 | 29
ZPP1 | 21 | 42 | 12700 130 | QD | 700784 | TB QDQ 100X100-2,00X6000 | 0 | KG | 0 | 0 | 1206433 |  | 0 |  |  | 2026-04-28 | 22:00 | 22:15 | 0:00 | 0:15 | 02B | 0 | * | 1000 | 8 | MIN | 8 | 29
ZPP1 | 21 | 43 | 12700 130 | QD | 700784 | TB QDQ 100X100-2,00X6000 | 0 | KG | 0 | 0 | 1206433 |  | 0 |  |  | 2026-04-28 | 22:15 | 24:00 | 1:45 | 0:00 | 02A | 0 | * | 1000 | 8 | MIN | 8 | 29
ZPP1 | 21 | 44 | 12700 130 | QD | 700784 | TB QDQ 100X100-2,00X6000 | 19578 | KG | 0 | 0 | 1206433 |  | 0 |  |  | 2026-04-29 | 0:00 | 7:00 | 1:49 | 1:10 | 02 | 241 | * | 1000 | 8 | MIN | 8 | 29
ZPP1 | 21 | 45 | 12700 130 | QD | 700784 | TB QDQ 100X100-2,00X6000 | 0 | KG | 0 | 0 | 1206433 |  | 0 |  |  | 2026-04-29 | 7:00 | 7:15 | 0:00 | 0:15 | 01A | 0 | * | 1000 | 8 | MIN | 8 | 29
ZPP1 | 21 | 46 | 12700 130 | QD | 700784 | TB QDQ 100X100-2,00X6000 | 41673 | KG | 0 | 0 | 1206433 |  | 0 |  |  | 2026-04-29 | 7:15 | 16:48 | 0:00 | 1:00 | 01 | 513 | * | 1000 | 8 | MIN | 8 | 29
ZPP1 | 21 | 47 | 12700 130 | QD | 700784 | TB QDQ 100X100-2,00X6000 | 0 | KG | 0 | 0 | 1206433 |  | 0 |  |  | 2026-04-29 | 22:00 | 22:15 | 0:00 | 0:15 | 02B | 0 | * | 1000 | 8 | MIN | 8 | 29
ZPP1 | 21 | 48 | 12700 130 | QD | 700784 | TB QDQ 100X100-2,00X6000 | 8530 | KG | 0 | 0 | 1206433 |  | 0 |  |  | 2026-04-29 | 22:15 | 24:00 | 0:00 | 0:00 | 02A | 105 | * | 1000 | 8 | MIN | 8 | 29
ZPP1 | 21 | 49 | 12700 130 | QD | 700784 | TB QDQ 100X100-2,00X6000 | 28432 | KG | 0 | 0 | 1206433 |  | 0 |  |  | 2026-04-30 | 0:00 | 7:00 | 0:00 | 1:10 | 02 | 350 | * | 1000 | 8 | MIN | 8 | 29
ZPP1 | 21 | 50 | 12700 130 | QD | 700784 | TB QDQ 100X100-2,00X6000 | 0 | KG | 0 | 0 | 1206433 |  | 0 |  |  | 2026-04-30 | 7:00 | 7:15 | 0:00 | 0:15 | 01A | 0 | * | 1000 | 8 | MIN | 8 | 29
ZPP1 | 21 | 51 | 12700 130 | QD | 700784 | TB QDQ 100X100-2,00X6000 | 1787 | KG | 0 | 0 | 1206433 |  | 0 |  |  | 2026-04-30 | 7:15 | 7:37 | 0:00 | 0:00 | 01 | 22 | * | 1000 | 8 | MIN | 8 | 29
ZPP1 | 22 | 52 | 12700 130 | QD | 704258 | TB QDQ 100X100-1,50X6000 | 20000 | KG | 0 | 0 | 1206436 |  | 0 |  |  | 2026-04-30 | 7:37 | 14:15 | 0:00 | 1:00 | 01 | 338 | * | 1000 | 11 | MIN | 11 | 29
ZPP1 | 23 | 53 | 12700 130 | QD | 701101 | TB QDQ 100X100-3,00X6000 | 10000 | KG | 0 | 0 | 1206437 |  | 0 |  |  | 2026-04-30 | 14:15 | 15:32 | 0:00 | 0:00 | 01 | 77 | * | 1000 | 5 | MIN | 5 | 29
ZPP1 | 24 | 54 | 12700 130 | QD | 701101 | TB QDQ 100X100-3,00X6000 | 9888 | KG | 0 | 0 | 1208322 |  | 0 |  |  | 2026-04-30 | 15:32 | 16:48 | 0:00 | 0:00 | 01 | 76 | * | 1000 | 5 | MIN | 5 | 29
ZPP1 | 24 | 55 | 12700 130 | QD | 701101 | TB QDQ 100X100-3,00X6000 | 0 | KG | 0 | 0 | 1208322 |  | 0 |  |  | 2026-04-30 | 22:00 | 22:15 | 0:00 | 0:15 | 02B | 0 | * | 1000 | 5 | MIN | 5 | 29
ZPP1 | 24 | 56 | 12700 130 | QD | 701101 | TB QDQ 100X100-3,00X6000 | 13662 | KG | 0 | 0 | 1208322 |  | 0 |  |  | 2026-04-30 | 22:15 | 24:00 | 0:00 | 0:00 | 02A | 105 | * | 1000 | 5 | MIN | 5 | 29
ZPP1 | 24 | 57 | 12700 130 | QD | 701101 | TB QDQ 100X100-3,00X6000 | 11450 | KG | 0 | 0 | 1208322 |  | 0 |  |  | 2026-05-04 | 7:15 | 8:43 | 0:00 | 0:00 | 01 | 88 | * | 1000 | 5 | MIN | 5 | 29
ZPP1 | 25 | 58 | 12700 130 | QD | 700814 | TB QDQ 100X100-4,25X6000 | 30000 | KG | 0 | 0 | 1206438 |  | 0 |  |  | 2026-05-04 | 8:43 | 11:48 | 0:00 | 0:00 | 01 | 185 | * | 1000 | 4 | MIN | 4 | 29
ZPP1 | 26 | 59 | 12700 130 | QD | 700782 | TB QDQ 100X100-4,75X6000 | 50000 | KG | 0 | 0 | 1208321 |  | 0 |  |  | 2026-05-04 | 11:48 | 16:39 | 0:00 | 1:00 | 01 | 231 | * | 1000 | 3 | MIN | 3 | 29
ZPP1 | 27 | 60 | 12700 130 | RD | 700717 | TB RDQ 5"127,00-2,00X6000 RR | 0 | KG | 0 | 0 | 1206442 |  | 0 |  |  | 2026-05-04 | 16:39 | 16:48 | 0:09 | 0:00 | 01 | 0 | * | 1000 | 8 | MIN | 8 | 29
ZPP1 | 27 | 61 | 12700 130 | RD | 700717 | TB RDQ 5"127,00-2,00X6000 RR | 0 | KG | 0 | 0 | 1206442 |  | 0 |  |  | 2026-05-04 | 22:15 | 24:00 | 1:45 | 0:00 | 02A | 0 | * | 1000 | 8 | MIN | 8 | 29
ZPP1 | 27 | 62 | 12700 130 | RD | 700717 | TB RDQ 5"127,00-2,00X6000 RR | 10000 | KG | 0 | 0 | 1206442 |  | 0 |  |  | 2026-05-05 | 0:00 | 5:19 | 2:06 | 1:10 | 02 | 123 | * | 1000 | 8 | MIN | 8 | 29
ZPP1 | 28 | 63 | 12700 130 | RD | 700846 | TB RDQ 5"127,00-2,00X6000 | 1 | KG | 0 | 0 | 1206443 |  | 0 |  |  | 2026-05-05 | 5:19 | 5:20 | 0:00 | 0:00 | 02 | 1 | * | 1000 | 8 | MIN | 8 | 29
ZPP1 | 29 | 64 | 12700 130 | RD | 700720 | TB RDQ 5"127,00-3,75X6000 RR | 12987 | KG | 0 | 0 | 1206444 |  | 0 |  |  | 2026-05-05 | 5:20 | 7:00 | 0:00 | 0:00 | 02 | 100 | * | 1000 | 5 | MIN | 5 | 29
ZPP1 | 29 | 65 | 12700 130 | RD | 700720 | TB RDQ 5"127,00-3,75X6000 RR | 0 | KG | 0 | 0 | 1206444 |  | 0 |  |  | 2026-05-05 | 7:00 | 7:15 | 0:00 | 0:15 | 01A | 0 | * | 1000 | 5 | MIN | 5 | 29
ZPP1 | 29 | 66 | 12700 130 | RD | 700720 | TB RDQ 5"127,00-3,75X6000 RR | 37013 | KG | 0 | 0 | 1206444 |  | 0 |  |  | 2026-05-05 | 7:15 | 12:00 | 0:00 | 0:00 | 01 | 285 | * | 1000 | 5 | MIN | 5 | 29
ZPP1 | 30 | 67 | 12700 130 | RD | 700875 | TB RDQ 5"127,00-3,75X6000 | 1 | KG | 0 | 0 | 1206446 |  | 0 |  |  | 2026-05-05 | 12:00 | 13:01 | 0:00 | 1:00 | 01 | 1 | * | 1000 | 5 | MIN | 5 | 29
ZPP1 | 31 | 68 | 15240 130 | RD | 704147 | TB RDQ 6"152,40-2,00X6000 RR | 0 | KG | 0 | 0 | 1206455 |  | 0 |  |  | 2026-05-05 | 13:01 | 16:48 | 3:47 | 0:00 | 01 | 0 | * | 1000 | 8 | MIN | 8 | 29
ZPP1 | 31 | 69 | 15240 130 | RD | 704147 | TB RDQ 6"152,40-2,00X6000 RR | 0 | KG | 0 | 0 | 1206455 |  | 0 |  |  | 2026-05-05 | 22:00 | 22:15 | 0:00 | 0:15 | 02B | 0 | * | 1000 | 8 | MIN | 8 | 29
ZPP1 | 31 | 70 | 15240 130 | RD | 704147 | TB RDQ 6"152,40-2,00X6000 RR | 162 | KG | 0 | 0 | 1206455 |  | 0 |  |  | 2026-05-05 | 22:15 | 24:00 | 1:43 | 0:00 | 02A | 2 | * | 1000 | 8 | MIN | 8 | 29
ZPP1 | 31 | 71 | 15240 130 | RD | 704147 | TB RDQ 6"152,40-2,00X6000 RR | 14838 | KG | 0 | 0 | 1206455 |  | 0 |  |  | 2026-05-06 | 0:00 | 4:13 | 0:00 | 1:10 | 02 | 183 | * | 1000 | 8 | MIN | 8 | 29
ZPP1 | 32 | 72 | 15240 130 | RD | 704005 | TB RDQ 6"152,40-2,00X6000 | 1 | KG | 0 | 0 | 1206456 |  | 0 |  |  | 2026-05-06 | 4:13 | 4:14 | 0:00 | 0:00 | 02 | 1 | * | 1000 | 8 | MIN | 8 | 29
ZPP1 | 33 | 73 | 15240 130 | RD | 704150 | TB RDQ 6"152,40-3,00X6000 RR | 21558 | KG | 0 | 0 | 1206452 |  | 0 |  |  | 2026-05-06 | 4:14 | 7:00 | 0:00 | 0:00 | 02 | 166 | * | 1000 | 5 | MIN | 5 | 29
ZPP1 | 33 | 74 | 15240 130 | RD | 704150 | TB RDQ 6"152,40-3,00X6000 RR | 0 | KG | 0 | 0 | 1206452 |  | 0 |  |  | 2026-05-06 | 7:00 | 7:15 | 0:00 | 0:15 | 01A | 0 | * | 1000 | 5 | MIN | 5 | 29
ZPP1 | 33 | 75 | 15240 130 | RD | 704150 | TB RDQ 6"152,40-3,00X6000 RR | 8442 | KG | 0 | 0 | 1206452 |  | 0 |  |  | 2026-05-06 | 7:15 | 8:20 | 0:00 | 0:00 | 01 | 65 | * | 1000 | 5 | MIN | 5 | 29
ZPP1 | 34 | 76 | 15240 130 | RD | 704009 | TB RDQ 6"152,40-3,00X6000 | 1 | KG | 0 | 0 | 1206454 |  | 0 |  |  | 2026-05-06 | 8:20 | 8:21 | 0:00 | 0:00 | 01 | 1 | * | 1000 | 5 | MIN | 5 | 29
ZPP1 | 35 | 77 | 15240 130 | RD | 704153 | TB RDQ 6" 152,40-4,25X6000 RR | 58127 | KG | 0 | 0 | 1206447 |  | 0 |  |  | 2026-05-06 | 8:21 | 16:48 | 0:00 | 1:00 | 01 | 447 | * | 1000 | 5 | MIN | 5 | 29
ZPP1 | 35 | 78 | 15240 130 | RD | 704153 | TB RDQ 6" 152,40-4,25X6000 RR | 0 | KG | 0 | 0 | 1206447 |  | 0 |  |  | 2026-05-06 | 22:00 | 22:15 | 0:00 | 0:15 | 02B | 0 | * | 1000 | 5 | MIN | 5 | 29
ZPP1 | 35 | 79 | 15240 130 | RD | 704153 | TB RDQ 6" 152,40-4,25X6000 RR | 13654 | KG | 0 | 0 | 1206447 |  | 0 |  |  | 2026-05-06 | 22:15 | 24:00 | 0:00 | 0:00 | 02A | 105 | * | 1000 | 5 | MIN | 5 | 29
ZPP1 | 35 | 80 | 15240 130 | RD | 704153 | TB RDQ 6" 152,40-4,25X6000 RR | 28219 | KG | 0 | 0 | 1206447 |  | 0 |  |  | 2026-05-07 | 0:00 | 4:47 | 0:00 | 1:10 | 02 | 217 | * | 1000 | 5 | MIN | 5 | 29
ZPP1 | 36 | 81 | 15240 130 | RD | 704152 | TB RDQ 6" 152,40-4,25X6000 | 1 | KG | 0 | 0 | 1206448 |  | 0 |  |  | 2026-05-07 | 4:47 | 4:48 | 0:00 | 0:00 | 02 | 1 | * | 1000 | 5 | MIN | 5 | 29
ZPP1 | 37 | 82 | 15240 130 | RD | 704151 | TB RDQ 6"152,40-4,75X6000 RR | 17143 | KG | 0 | 0 | 1206449 |  | 0 |  |  | 2026-05-07 | 4:48 | 7:00 | 0:00 | 0:00 | 02 | 132 | * | 1000 | 5 | MIN | 5 | 29
ZPP1 | 37 | 83 | 15240 130 | RD | 704151 | TB RDQ 6"152,40-4,75X6000 RR | 0 | KG | 0 | 0 | 1206449 |  | 0 |  |  | 2026-05-07 | 7:00 | 7:15 | 0:00 | 0:15 | 01A | 0 | * | 1000 | 5 | MIN | 5 | 29
ZPP1 | 37 | 84 | 15240 130 | RD | 704151 | TB RDQ 6"152,40-4,75X6000 RR | 32857 | KG | 0 | 0 | 1206449 |  | 0 |  |  | 2026-05-07 | 7:15 | 11:28 | 0:00 | 0:00 | 01 | 253 | * | 1000 | 5 | MIN | 5 | 29
ZPP1 | 38 | 85 | 15240 130 | RD | 704010 | TB RDQ 6"152,40-4,75X6000 | 1 | KG | 0 | 0 | 1206451 |  | 0 |  |  | 2026-05-07 | 11:28 | 11:29 | 0:00 | 0:00 | 01 | 1 | * | 1000 | 5 | MIN | 5 | 29
ZPP1 | 39 | 86 | 11430 130 | RD | 700665 | TB RDQ 4.1/2"114,30-2,25X6000 RR | 0 | KG | 0 | 0 | 1208348 |  | 0 |  |  | 2026-05-07 | 11:29 | 16:48 | 4:19 | 1:00 | 01 | 0 | * | 1000 | 8 | MIN | 8 | 29
ZPP1 | 39 | 87 | 11430 130 | RD | 700665 | TB RDQ 4.1/2"114,30-2,25X6000 RR | 0 | KG | 0 | 0 | 1208348 |  | 0 |  |  | 2026-05-07 | 22:00 | 22:15 | 0:00 | 0:15 | 02B | 0 | * | 1000 | 8 | MIN | 8 | 29
ZPP1 | 39 | 88 | 11430 130 | RD | 700665 | TB RDQ 4.1/2"114,30-2,25X6000 RR | 2764 | KG | 0 | 0 | 1208348 |  | 0 |  |  | 2026-05-07 | 22:15 | 24:00 | 1:11 | 0:00 | 02A | 34 | * | 1000 | 8 | MIN | 8 | 29
ZPP1 | 39 | 89 | 11430 130 | RD | 700665 | TB RDQ 4.1/2"114,30-2,25X6000 RR | 7236 | KG | 0 | 0 | 1208348 |  | 0 |  |  | 2026-05-08 | 0:00 | 1:29 | 0:00 | 0:00 | 02 | 89 | * | 1000 | 8 | MIN | 8 | 29
ZPP1 | 40 | 90 | 11430 130 | RD | 700669 | TB RDQ 4.1/2"114,30-2,25X6000 | 1 | KG | 0 | 0 | 1208349 |  | 0 |  |  | 2026-05-08 | 1:29 | 1:30 | 0:00 | 0:00 | 02 | 1 | * | 1000 | 8 | MIN | 8 | 29
ZPP1 | 41 | 91 | 11430 130 | RD | 700770 | TB RDQ 4.1/2"114,30-3,00X6000 RR | 28159 | KG | 0 | 0 | 1208352 |  | 0 |  |  | 2026-05-08 | 1:30 | 7:00 | 0:00 | 1:10 | 02 | 260 | * | 1000 | 6 | MIN | 6 | 29
ZPP1 | 41 | 92 | 11430 130 | RD | 700770 | TB RDQ 4.1/2"114,30-3,00X6000 RR | 0 | KG | 0 | 0 | 1208352 |  | 0 |  |  | 2026-05-08 | 7:00 | 7:15 | 0:00 | 0:15 | 01A | 0 | * | 1000 | 6 | MIN | 6 | 29
ZPP1 | 41 | 93 | 11430 130 | RD | 700770 | TB RDQ 4.1/2"114,30-3,00X6000 RR | 1841 | KG | 0 | 0 | 1208352 |  | 0 |  |  | 2026-05-08 | 7:15 | 7:32 | 0:00 | 0:00 | 01 | 17 | * | 1000 | 6 | MIN | 6 | 29
ZPP1 | 42 | 94 | 11430 130 | RD | 700767 | TB RDQ 4.1/2"114,30-3,00X6000 | 1 | KG | 0 | 0 | 1208353 |  | 0 |  |  | 2026-05-08 | 7:32 | 7:33 | 0:00 | 0:00 | 01 | 1 | * | 1000 | 6 | MIN | 6 | 29
ZPP1 | 43 | 95 | 11430 130 | RD | 700859 | TB RDQ 4.1/2"114,30-2,65X6000 RR | 45975 | KG | 0 | 0 | 1208350 |  | 0 |  |  | 2026-05-08 | 7:33 | 16:48 | 0:00 | 1:00 | 01 | 495 | * | 1000 | 7 | MIN | 7 | 29
ZPP1 | 43 | 96 | 11430 130 | RD | 700859 | TB RDQ 4.1/2"114,30-2,65X6000 RR | 0 | KG | 0 | 0 | 1208350 |  | 0 |  |  | 2026-05-08 | 22:00 | 22:15 | 0:00 | 0:15 | 02B | 0 | * | 1000 | 7 | MIN | 7 | 29
ZPP1 | 43 | 97 | 11430 130 | RD | 700859 | TB RDQ 4.1/2"114,30-2,65X6000 RR | 9752 | KG | 0 | 0 | 1208350 |  | 0 |  |  | 2026-05-08 | 22:15 | 24:00 | 0:00 | 0:00 | 02A | 105 | * | 1000 | 7 | MIN | 7 | 29
ZPP1 | 43 | 98 | 11430 130 | RD | 700859 | TB RDQ 4.1/2"114,30-2,65X6000 RR | 4273 | KG | 0 | 0 | 1208350 |  | 0 |  |  | 2026-05-09 | 0:00 | 0:46 | 0:00 | 0:00 | 02 | 46 | * | 1000 | 7 | MIN | 7 | 29
ZPP1 | 44 | 99 | 11430 130 | RD | 700857 | TB RDQ 4.1/2"114,30-2,65X6000 | 1 | KG | 0 | 0 | 1208351 |  | 0 |  |  | 2026-05-09 | 0:46 | 0:47 | 0:00 | 0:00 | 02 | 1 | * | 1000 | 7 | MIN | 7 | 29
ZPP2 | 45 | 100 | 8890 130 | RD | 705056 | TB RDF 3.1/2"88,90-1,90 1008 ED | 0 | KG | 0 | 6000 | 1208997 | TECNOCURVA INDUSTRIA DE PECAS | 0 | 226949 | 2026-05-25 | 2026-05-09 | 0:47 | 7:00 | 5:03 | 1:10 | 02 | 0 |  | 1000 | 12 | MIN | 12 | 29
ZPP2 | 45 | 101 | 8890 130 | RD | 705056 | TB RDF 3.1/2"88,90-1,90 1008 ED | 10000 | KG | 0 | 6000 | 1208997 | TECNOCURVA INDUSTRIA DE PECAS | 0 | 226949 | 2026-05-25 | 2026-05-11 | 7:15 | 10:47 | 0:27 | 0:00 | 01 | 185 |  | 1000 | 12 | MIN | 12 | 29
ZPP2 | 46 | 102 | 8890 130 | RD | 704451 | TB RDF 3.1/2"88,90-1,90X6000 | 1 | KG | 0 | 0 | 1208998 |  | 0 |  |  | 2026-05-11 | 10:47 | 10:48 | 0:00 | 0:00 | 01 | 1 | * | 1000 | 12 | MIN | 12 | 29
ZPP1 | 47 | 103 | 8890 130 | RD | 700738 | TB RDQ 3.1/2"88,90-2,25X6000 RR | 10000 | KG | 0 | 0 | 1208355 |  | 0 |  |  | 2026-05-11 | 10:48 | 13:51 | 0:00 | 1:00 | 01 | 123 | * | 1000 | 8 | MIN | 8 | 29
ZPP1 | 48 | 104 | 8890 130 | RD | 700796 | TB RDQ 3.1/2"88,90-2,25X6000 | 1 | KG | 0 | 0 | 1208356 |  | 0 |  |  | 2026-05-11 | 13:51 | 13:52 | 0:00 | 0:00 | 01 | 1 | * | 1000 | 8 | MIN | 8 | 29
ZPP1 | 49 | 105 | 8890 130 | RD | 700740 | TB RDQ 3.1/2"88,90-2,65X6000 RR | 16372 | KG | 0 | 0 | 1208358 |  | 0 |  |  | 2026-05-11 | 13:52 | 16:48 | 0:00 | 0:00 | 01 | 176 | * | 1000 | 7 | MIN | 7 | 29
ZPP1 | 49 | 106 | 8890 130 | RD | 700740 | TB RDQ 3.1/2"88,90-2,65X6000 RR | 3628 | KG | 0 | 0 | 1208358 |  | 0 |  |  | 2026-05-11 | 22:15 | 22:54 | 0:00 | 0:00 | 02A | 39 | * | 1000 | 7 | MIN | 7 | 29
ZPP1 | 50 | 107 | 8890 130 | RD | 700797 | TB RDQ 3.1/2"88,90-2,65X6000 | 1 | KG | 0 | 0 | 1208359 |  | 0 |  |  | 2026-05-11 | 22:54 | 22:55 | 0:00 | 0:00 | 02A | 1 | * | 1000 | 7 | MIN | 7 | 29
ZPP1 | 51 | 108 | 8890 130 | RD | 700742 | TB RDQ 3.1/2"88,90-3,00X6000 RR | 6019 | KG | 0 | 0 | 1208368 |  | 0 |  |  | 2026-05-11 | 22:55 | 24:00 | 0:00 | 0:00 | 02A | 65 | * | 1000 | 7 | MIN | 7 | 29
ZPP1 | 51 | 109 | 8890 130 | RD | 700742 | TB RDQ 3.1/2"88,90-3,00X6000 RR | 3981 | KG | 0 | 0 | 1208368 |  | 0 |  |  | 2026-05-12 | 0:00 | 0:43 | 0:00 | 0:00 | 02 | 43 | * | 1000 | 7 | MIN | 7 | 29
ZPP1 | 52 | 110 | 8890 130 | RD | 700798 | TB RDQ 3.1/2"88,90-3,00X6000 | 1 | KG | 0 | 0 | 1208369 |  | 0 |  |  | 2026-05-12 | 0:43 | 0:44 | 0:00 | 0:00 | 02 | 1 | * | 1000 | 7 | MIN | 7 | 29
ZPP1 | 53 | 111 | 8890 130 | RD | 700685 | TB RDQ 3.1/2"88,90-3,75X6000 RR | 17000 | KG | 0 | 0 | 1208370 |  | 0 |  |  | 2026-05-12 | 0:44 | 4:57 | 0:00 | 1:10 | 02 | 183 | * | 1000 | 7 | MIN | 7 | 29
ZPP1 | 54 | 112 | 8890 130 | RD | 700799 | TB RDQ 3.1/2"88,90-3,75X6000 | 1 | KG | 0 | 0 | 1208371 |  | 0 |  |  | 2026-05-12 | 4:57 | 4:58 | 0:00 | 0:00 | 02 | 1 | * | 1000 | 7 | MIN | 7 | 29
ZPP1 | 55 | 113 | 8890 130 | RD | 700746 | TB RDQ 3.1/2"88,90-4,75X6000 RR | 9919 | KG | 0 | 0 | 1208373 |  | 0 |  |  | 2026-05-12 | 4:58 | 7:00 | 0:00 | 0:00 | 02 | 122 | * | 1000 | 8 | MIN | 8 | 29
ZPP1 | 55 | 114 | 8890 130 | RD | 700746 | TB RDQ 3.1/2"88,90-4,75X6000 RR | 0 | KG | 0 | 0 | 1208373 |  | 0 |  |  | 2026-05-12 | 7:00 | 7:15 | 0:00 | 0:15 | 01A | 0 | * | 1000 | 8 | MIN | 8 | 29
ZPP1 | 55 | 115 | 8890 130 | RD | 700746 | TB RDQ 3.1/2"88,90-4,75X6000 RR | 81 | KG | 0 | 0 | 1208373 |  | 0 |  |  | 2026-05-12 | 7:15 | 7:16 | 0:00 | 0:00 | 01 | 1 | * | 1000 | 8 | MIN | 8 | 29
ZPP1 | 56 | 116 | 8890 130 | RD | 700622 | TB RDQ 3.1/2"88,90-4,75X6000 | 1 | KG | 0 | 0 | 1208374 |  | 0 |  |  | 2026-05-12 | 7:16 | 7:17 | 0:00 | 0:00 | 01 | 1 | * | 1000 | 8 | MIN | 8 | 29
ZPP1 | 57 | 117 | 8890 130 | QD | 700919 | TB QDQ 70X70-2,00X6000 | 19581 | KG | 0 | 0 | 1208375 |  | 0 |  |  | 2026-05-12 | 7:17 | 16:48 | 4:00 | 1:00 | 01 | 271 | * | 1000 | 9 | MIN | 9 | 29
ZPP1 | 57 | 118 | 8890 130 | QD | 700919 | TB QDQ 70X70-2,00X6000 | 0 | KG | 0 | 0 | 1208375 |  | 0 |  |  | 2026-05-12 | 22:00 | 22:15 | 0:00 | 0:15 | 02B | 0 | * | 1000 | 9 | MIN | 9 | 29
ZPP1 | 57 | 119 | 8890 130 | QD | 700919 | TB QDQ 70X70-2,00X6000 | 7587 | KG | 0 | 0 | 1208375 |  | 0 |  |  | 2026-05-12 | 22:15 | 24:00 | 0:00 | 0:00 | 02A | 105 | * | 1000 | 9 | MIN | 9 | 29
ZPP1 | 57 | 120 | 8890 130 | QD | 700919 | TB QDQ 70X70-2,00X6000 | 22832 | KG | 0 | 0 | 1208375 |  | 0 |  |  | 2026-05-13 | 0:00 | 6:26 | 0:00 | 1:10 | 02 | 316 | * | 1000 | 9 | MIN | 9 | 29
ZPP1 | 58 | 121 | 8890 130 | QD | 703635 | TB QDQ 70X70-1,50X6000 | 1474 | KG | 0 | 0 | 1211341 |  | 0 |  |  | 2026-05-13 | 6:26 | 7:00 | 0:00 | 0:00 | 02 | 34 | * | 1000 | 15 | MIN | 15 | 29
ZPP1 | 58 | 122 | 8890 130 | QD | 703635 | TB QDQ 70X70-1,50X6000 | 0 | KG | 0 | 0 | 1211341 |  | 0 |  |  | 2026-05-13 | 7:00 | 7:15 | 0:00 | 0:15 | 01A | 0 | * | 1000 | 15 | MIN | 15 | 29
ZPP1 | 58 | 123 | 8890 130 | QD | 703635 | TB QDQ 70X70-1,50X6000 | 13526 | KG | 0 | 0 | 1211341 |  | 0 |  |  | 2026-05-13 | 7:15 | 13:27 | 0:00 | 1:00 | 01 | 312 | * | 1000 | 15 | MIN | 15 | 29
ZPP1 | 59 | 124 | 8890 130 | RT 100X40 | 701098 | TB RTQ 100X40-2,00X6000 | 0 | KG | 0 | 0 | 1208381 |  | 0 |  |  | 2026-05-13 | 13:27 | 16:48 | 3:21 | 0:00 | 01 | 0 | * | 1000 | 9 | MIN | 9 | 29
ZPP1 | 59 | 125 | 8890 130 | RT 100X40 | 701098 | TB RTQ 100X40-2,00X6000 | 0 | KG | 0 | 0 | 1208381 |  | 0 |  |  | 2026-05-13 | 22:00 | 22:15 | 0:00 | 0:15 | 02B | 0 | * | 1000 | 9 | MIN | 9 | 29
ZPP1 | 59 | 126 | 8890 130 | RT 100X40 | 701098 | TB RTQ 100X40-2,00X6000 | 4765 | KG | 0 | 0 | 1208381 |  | 0 |  |  | 2026-05-13 | 22:15 | 24:00 | 0:39 | 0:00 | 02A | 66 | * | 1000 | 9 | MIN | 9 | 29
ZPP1 | 59 | 127 | 8890 130 | RT 100X40 | 701098 | TB RTQ 100X40-2,00X6000 | 25271 | KG | 0 | 0 | 1208381 |  | 0 |  |  | 2026-05-14 | 0:00 | 7:00 | 0:00 | 1:10 | 02 | 350 | * | 1000 | 9 | MIN | 9 | 29
ZPP1 | 59 | 128 | 8890 130 | RT 100X40 | 701098 | TB RTQ 100X40-2,00X6000 | 0 | KG | 0 | 0 | 1208381 |  | 0 |  |  | 2026-05-14 | 7:00 | 7:15 | 0:00 | 0:15 | 01A | 0 | * | 1000 | 9 | MIN | 9 | 29
ZPP1 | 59 | 129 | 8890 130 | RT 100X40 | 701098 | TB RTQ 100X40-2,00X6000 | 9964 | KG | 0 | 0 | 1208381 |  | 0 |  |  | 2026-05-14 | 7:15 | 9:33 | 0:00 | 0:00 | 01 | 138 | * | 1000 | 9 | MIN | 9 | 29
ZPP1 | 60 | 130 | 8890 130 | RT 100X40 | 704586 | TB RTQ 100X40-1,50X6000 | 10000 | KG | 0 | 0 | 1208405 |  | 0 |  |  | 2026-05-14 | 9:33 | 11:51 | 0:00 | 0:00 | 01 | 138 | * | 1000 | 9 | MIN | 9 | 29
ZPP1 | 61 | 131 | 8890 130 | RT 100X40 | 704613 | TB RTQ 100X40-2,65X6000 | 10000 | KG | 0 | 0 | 1208406 |  | 0 |  |  | 2026-05-14 | 11:51 | 14:23 | 0:00 | 1:00 | 01 | 92 | * | 1000 | 6 | MIN | 6 | 29
ZPP1 | 62 | 132 | 8890 130 | RT 100X40 | 700815 | TB RTQ 100X40-3,00X6000 | 10000 | KG | 0 | 0 | 1208388 |  | 0 |  |  | 2026-05-14 | 14:23 | 15:55 | 0:00 | 0:00 | 01 | 92 | * | 1000 | 6 | MIN | 6 | 29
ZPP1 | 63 | 133 | 9525 130 | RT | 701096 | TB RTQ 100X50-2,00X6000 | 0 | KG | 0 | 0 | 1211337 |  | 0 |  |  | 2026-05-14 | 15:55 | 16:48 | 0:53 | 0:00 | 01 | 0 | * | 1000 | 9 | MIN | 9 | 29
ZPP1 | 63 | 134 | 9525 130 | RT | 701096 | TB RTQ 100X50-2,00X6000 | 0 | KG | 0 | 0 | 1211337 |  | 0 |  |  | 2026-05-14 | 22:00 | 22:15 | 0:00 | 0:15 | 02B | 0 | * | 1000 | 9 | MIN | 9 | 29
ZPP1 | 63 | 135 | 9525 130 | RT | 701096 | TB RTQ 100X50-2,00X6000 | 0 | KG | 0 | 0 | 1211337 |  | 0 |  |  | 2026-05-14 | 22:15 | 24:00 | 1:45 | 0:00 | 02A | 0 | * | 1000 | 9 | MIN | 9 | 29
ZPP1 | 63 | 136 | 9525 130 | RT | 701096 | TB RTQ 100X50-2,00X6000 | 12852 | KG | 0 | 0 | 1211337 |  | 0 |  |  | 2026-05-15 | 0:00 | 7:00 | 2:52 | 1:10 | 02 | 178 | * | 1000 | 9 | MIN | 9 | 29
ZPP1 | 63 | 137 | 9525 130 | RT | 701096 | TB RTQ 100X50-2,00X6000 | 0 | KG | 0 | 0 | 1211337 |  | 0 |  |  | 2026-05-15 | 7:00 | 7:15 | 0:00 | 0:15 | 01A | 0 | * | 1000 | 9 | MIN | 9 | 29
ZPP1 | 63 | 138 | 9525 130 | RT | 701096 | TB RTQ 100X50-2,00X6000 | 37040 | KG | 0 | 0 | 1211337 |  | 0 |  |  | 2026-05-15 | 7:15 | 16:48 | 0:00 | 1:00 | 01 | 513 | * | 1000 | 9 | MIN | 9 | 29
ZPP1 | 63 | 139 | 9525 130 | RT | 701096 | TB RTQ 100X50-2,00X6000 | 0 | KG | 0 | 0 | 1211337 |  | 0 |  |  | 2026-05-15 | 22:00 | 22:15 | 0:00 | 0:15 | 02B | 0 | * | 1000 | 9 | MIN | 9 | 29
ZPP1 | 63 | 140 | 9525 130 | RT | 701096 | TB RTQ 100X50-2,00X6000 | 7581 | KG | 0 | 0 | 1211337 |  | 0 |  |  | 2026-05-15 | 22:15 | 24:00 | 0:00 | 0:00 | 02A | 105 | * | 1000 | 9 | MIN | 9 | 29
ZPP1 | 63 | 141 | 9525 130 | RT | 701096 | TB RTQ 100X50-2,00X6000 | 25271 | KG | 0 | 0 | 1211337 |  | 0 |  |  | 2026-05-16 | 0:00 | 7:00 | 0:00 | 1:10 | 02 | 350 | * | 1000 | 9 | MIN | 9 | 29
ZPP1 | 63 | 142 | 9525 130 | RT | 701096 | TB RTQ 100X50-2,00X6000 | 17256 | KG | 0 | 0 | 1211337 |  | 0 |  |  | 2026-05-18 | 7:15 | 11:14 | 0:00 | 0:00 | 01 | 239 | * | 1000 | 9 | MIN | 9 | 29
ZPP1 | 64 | 143 | 9525 130 | RT | 701097 | TB RTQ 100X50-1,50X6000 | 14851 | KG | 0 | 0 | 1211338 |  | 0 |  |  | 2026-05-18 | 11:14 | 16:48 | 0:00 | 1:00 | 01 | 274 | * | 1000 | 12 | MIN | 12 | 29
ZPP1 | 64 | 144 | 9525 130 | RT | 701097 | TB RTQ 100X50-1,50X6000 | 5149 | KG | 0 | 0 | 1211338 |  | 0 |  |  | 2026-05-18 | 22:15 | 23:50 | 0:00 | 0:00 | 02A | 95 | * | 1000 | 12 | MIN | 12 | 29
ZPP1 | 65 | 145 | 9525 130 | RT | 700721 | TB RTQ 100X50-3,00X6000 | 1083 | KG | 0 | 0 | 1211323 |  | 0 |  |  | 2026-05-18 | 23:50 | 24:00 | 0:00 | 0:00 | 02A | 10 | * | 1000 | 6 | MIN | 6 | 29
ZPP1 | 65 | 146 | 9525 130 | RT | 700721 | TB RTQ 100X50-3,00X6000 | 28917 | KG | 0 | 0 | 1211323 |  | 0 |  |  | 2026-05-19 | 0:00 | 5:37 | 0:00 | 1:10 | 02 | 267 | * | 1000 | 6 | MIN | 6 | 29
ZPP1 | 66 | 147 | 9525 130 | RT | 700725 | TB RTQ 100X50-4,25X6000 | 7709 | KG | 0 | 0 | 1211324 |  | 0 |  |  | 2026-05-19 | 5:37 | 7:00 | 0:00 | 0:00 | 02 | 83 | * | 1000 | 7 | MIN | 7 | 29
ZPP1 | 66 | 148 | 9525 130 | RT | 700725 | TB RTQ 100X50-4,25X6000 | 0 | KG | 0 | 0 | 1211324 |  | 0 |  |  | 2026-05-19 | 7:00 | 7:15 | 0:00 | 0:15 | 01A | 0 | * | 1000 | 7 | MIN | 7 | 29
ZPP1 | 66 | 149 | 9525 130 | RT | 700725 | TB RTQ 100X50-4,25X6000 | 22291 | KG | 0 | 0 | 1211324 |  | 0 |  |  | 2026-05-19 | 7:15 | 11:15 | 0:00 | 0:00 | 01 | 240 | * | 1000 | 7 | MIN | 7 | 29
ZPP1 | 67 | 150 | 9525 130 | RT | 700727 | TB RTQ 100X50-4,75X6000 | 25356 | KG | 0 | 0 | 1211327 |  | 0 |  |  | 2026-05-19 | 11:15 | 16:48 | 0:00 | 1:00 | 01 | 273 | * | 1000 | 7 | MIN | 7 | 29
ZPP1 | 67 | 151 | 9525 130 | RT | 700727 | TB RTQ 100X50-4,75X6000 | 0 | KG | 0 | 0 | 1211327 |  | 0 |  |  | 2026-05-19 | 22:00 | 22:15 | 0:00 | 0:15 | 02B | 0 | * | 1000 | 7 | MIN | 7 | 29
ZPP1 | 67 | 152 | 9525 130 | RT | 700727 | TB RTQ 100X50-4,75X6000 | 4644 | KG | 0 | 0 | 1211327 |  | 0 |  |  | 2026-05-19 | 22:15 | 23:05 | 0:00 | 0:00 | 02A | 50 | * | 1000 | 7 | MIN | 7 | 29
ZPP2 | 68 | 155 | 10160 130 | RD | 705055 | TB RDF 4"101,60-1,90 1008 ED | -717 | KG | 0 | 4550 | 1210803 | TECNOCURVA INDUSTRIA DE PECAS | 832 | 229394 | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 5:40 | 5:28 | 0:00 | 0:00 | 02 | -12 | * | 1000 | 11 | MIN | 11 | 29
ZPP1 | 69 | 156 | 10160 130 | RD | 700694 | TB RDQ 4"101,60-4,25X6000 RR | 396 | KG | 0 | 0 | 1208336 |  | 0 |  |  | 2026-05-20 | 5:28 | 5:32 | 0:00 | 0:00 | 02 | 4 | * | 1000 | 7 | MIN | 7 | 29
ZPP1 | 70 | 157 | 10160 130 | RD | 700813 | TB RDQ 4"101,60-4,25X6000 | -3212 | KG | 0 | 0 | 1208337 |  | 0 |  |  | 2026-05-20 | 5:32 | 4:57 | 0:00 | 0:00 | 02 | -35 | * | 1000 | 7 | MIN | 7 | 29
ZPP1 | 71 | 160 | 10160 130 | QD | 700885 | TB QDQ 80X80-3,00X6000 | 0 | KG | 0 | 0 | 1208059 |  | 87 |  |  | 2026-05-20 | 5:57 | 7:00 | 1:03 | 0:00 | 02 | 0 | * | 1000 | 7 | MIN | 7 | 29
ZPP1 | 71 | 161 | 10160 130 | QD | 700885 | TB QDQ 80X80-3,00X6000 | 0 | KG | 0 | 0 | 1208059 |  | 0 |  |  | 2026-05-20 | 7:00 | 7:15 | 0:00 | 0:15 | 01A | 0 | * | 1000 | 7 | MIN | 7 | 29
ZPP1 | 71 | 162 | 10160 130 | QD | 700885 | TB QDQ 80X80-3,00X6000 | 1 | KG | 0 | 0 | 1208059 |  | 0 |  |  | 2026-05-20 | 7:15 | 10:13 | 2:57 | 0:00 | 01 | 1 | * | 1000 | 7 | MIN | 7 | 29
LA | 72 | 0 | 10160 130 | QD | 700885 | TB QDQ 80X80-3,00X6000 | 3918 | KG | 0 | 0 | 357098 |  | 0 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0 |  | 1000 | 7 | MIN | 7 | 0
LA | 73 | 0 | 10160 130 | RD | 700726 | TB RDQ 4"101,60-2,00X6000 RR | 1 | KG | 0 | 0 | 358179 |  | 0 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0 |  | 1000 | 10 | MIN | 10 | 0
LA | 74 | 0 | 10160 130 | RD | 700730 | TB RDQ 4"101,60-2,65X6000 RR | 3009 | KG | 0 | 0 | 351244 |  | 0 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0 |  | 1000 | 8 | MIN | 8 | 0
LA | 75 | 0 | 10160 130 | RD | 700730 | TB RDQ 4"101,60-2,65X6000 RR | 2789 | KG | 0 | 0 | 356726 |  | 0 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0 |  | 1000 | 8 | MIN | 8 | 0
LA | 76 | 0 | 10160 130 | RD | 700730 | TB RDQ 4"101,60-2,65X6000 RR | 1862 | KG | 0 | 0 | 357516 |  | 0 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0 |  | 1000 | 8 | MIN | 8 | 0
LA | 77 | 0 | 10160 130 | RD | 700847 | TB RDQ 4"101,60-4,75X6000 RR | 202 | KG | 0 | 0 | 354705 |  | 0 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0 |  | 1000 | 7 | MIN | 7 | 0
LA | 78 | 0 | 10160 130 | RD | 701081 | TB RDQ 4"101,60-3,00X6000 RR | 2019 | KG | 0 | 0 | 357510 |  | 0 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0 |  | 1000 | 7 | MIN | 7 | 0
LA | 79 | 0 | 10160 130 | RD | 701081 | TB RDQ 4"101,60-3,00X6000 RR | 2087 | KG | 0 | 0 | 357511 |  | 0 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0 |  | 1000 | 7 | MIN | 7 | 0
LA | 80 | 0 | 11430 130 | RD | 700628 | TB RDQ 4.1/2"114,30-4,75X6000 RR | 1435 | KG | 0 | 0 | 350710 |  | 0 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0 |  | 1000 | 6 | MIN | 6 | 0
LA | 81 | 0 | 11430 130 | RD | 700628 | TB RDQ 4.1/2"114,30-4,75X6000 RR | 1463 | KG | 0 | 0 | 356823 |  | 0 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0 |  | 1000 | 6 | MIN | 6 | 0
LA | 82 | 0 | 11430 130 | RD | 700686 | TB RDQ 4.1/2"114,30-2,00X6000 RR | 2505 | KG | 0 | 0 | 350239 |  | 0 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0 |  | 1000 | 9 | MIN | 9 | 0
LA | 83 | 0 | 11430 130 | RD | 700686 | TB RDQ 4.1/2"114,30-2,00X6000 RR | 2514 | KG | 0 | 0 | 350327 |  | 0 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0 |  | 1000 | 9 | MIN | 9 | 0
LA | 84 | 0 | 12700 130 | QD | 700782 | TB QDQ 100X100-4,75X6000 | 82 | KG | 0 | 0 | 355157 |  | 0 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0 |  | 1000 | 3 | MIN | 3 | 0
LA | 85 | 0 | 12700 130 | RD | 700717 | TB RDQ 5"127,00-2,00X6000 RR | 44 | KG | 0 | 0 | 350250 |  | 0 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0 |  | 1000 | 8 | MIN | 8 | 0
LA | 86 | 0 | 12700 130 | RT | 700507 | TB RTQ 150X50-3,00X6000 | 27 | KG | 0 | 0 | 356826 |  | 0 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0 |  | 1000 | 5 | MIN | 5 | 0
LA | 87 | 0 | 12700 130 | RT | 700508 | TB RTQ 150X50-2,00X6000 | 5683 | KG | 0 | 0 | 357523 |  | 0 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0 |  | 1000 | 8 | MIN | 8 | 0
LA | 88 | 0 | 12700 130 | RT | 700508 | TB RTQ 150X50-2,00X6000 | 1573 | KG | 0 | 0 | 357524 |  | 0 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0 |  | 1000 | 8 | MIN | 8 | 0
LA | 89 | 0 | 12700 130 | RT 120X80 | 700764 | TB RTQ 120X80-2,00X6000 | 5216 | KG | 0 | 0 | 350340 |  | 0 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0 |  | 1000 | 8 | MIN | 8 | 0
LA | 90 | 0 | 12700 130 | RT 120X80 | 700764 | TB RTQ 120X80-2,00X6000 | 43680 | KG | 0 | 0 | 354446 |  | 0 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0 |  | 1000 | 8 | MIN | 8 | 0
LA | 91 | 0 | 12700 130 | RT 120X80 | 700764 | TB RTQ 120X80-2,00X6000 | 1332 | KG | 0 | 0 | 354447 |  | 0 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0 |  | 1000 | 8 | MIN | 8 | 0
LA | 92 | 0 | 12700 130 | RT 120X80 | 700765 | TB RTQ 120X80-2,65X6000 | 392 | KG | 0 | 0 | 354437 |  | 0 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0 |  | 1000 | 6 | MIN | 6 | 0
LA | 93 | 0 | 12700 130 | RT 120X80 | 700765 | TB RTQ 120X80-2,65X6000 | 9610 | KG | 0 | 0 | 356280 |  | 0 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0 |  | 1000 | 6 | MIN | 6 | 0
LA | 94 | 0 | 12700 130 | RT 120X80 | 700766 | TB RTQ 120X80-3,00X6000 | 9009 | KG | 0 | 0 | 354435 |  | 0 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0 |  | 1000 | 5 | MIN | 5 | 0
LA | 95 | 0 | 12700 130 | RT 120X80 | 700766 | TB RTQ 120X80-3,00X6000 | 991 | KG | 0 | 0 | 358166 |  | 0 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0 |  | 1000 | 5 | MIN | 5 | 0
LA | 96 | 0 | 12700 130 | RT 120X80 | 700771 | TB RTQ 120X80-4,75X6000 | 744 | KG | 0 | 0 | 354436 |  | 0 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0 |  | 1000 | 6 | MIN | 6 | 0
LA | 97 | 0 | 12700 130 | RT 120X80 | 700771 | TB RTQ 120X80-4,75X6000 | 1877 | KG | 0 | 0 | 356597 |  | 0 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0 |  | 1000 | 6 | MIN | 6 | 0
LA | 98 | 0 | 15240 130 | RD | 704147 | TB RDQ 6"152,40-2,00X6000 RR | 33 | KG | 0 | 0 | 357094 |  | 0 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0 |  | 1000 | 8 | MIN | 8 | 0
LA | 99 | 0 | 15240 130 | RD | 704153 | TB RDQ 6" 152,40-4,25X6000 RR | 16 | KG | 0 | 0 | 349814 |  | 0 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0 |  | 1000 | 5 | MIN | 5 | 0
KD | 100 | 0 | 7620 130 | RT | 704610 | TB RTQ 80X40-3,00 | 7583 | KG | 280 | 5000 | 358169 | ALTERNATIVA COBERTURAS E EQUIPAMENT | 0 | 230724 | 2026-05-18 |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0 |  | 1000 | 15 | MIN | 15 | 0
LA | 101 | 0 | 8890 130 | QD | 700872 | TB QDQ 70X70-3,00X6000 | 7781 | KG | 0 | 0 | 350251 |  | 0 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0 |  | 1000 | 10 | MIN | 10 | 0
LA | 102 | 0 | 8890 130 | RD | 700738 | TB RDQ 3.1/2"88,90-2,25X6000 RR | 7 | KG | 0 | 0 | 357879 |  | 0 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0 |  | 1000 | 8 | MIN | 8 | 0
LA | 103 | 0 | 8890 130 | RT 100X40 | 701098 | TB RTQ 100X40-2,00X6000 | 1239 | KG | 0 | 0 | 351243 |  | 0 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0 |  | 1000 | 9 | MIN | 9 | 0
LA | 104 | 0 | 8890 130 | RT 100X40 | 701098 | TB RTQ 100X40-2,00X6000 | 18 | KG | 0 | 0 | 356285 |  | 0 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0 |  | 1000 | 9 | MIN | 9 | 0
LA | 105 | 0 | 8890 130 | RT 100X40 | 704586 | TB RTQ 100X40-1,50X6000 | 726 | KG | 0 | 0 | 355653 |  | 0 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0 |  | 1000 | 9 | MIN | 9 | 0
LA | 106 | 0 | 9525 130 | RT | 701096 | TB RTQ 100X50-2,00X6000 | 45 | KG | 0 | 0 | 356979 |  | 0 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0 |  | 1000 | 9 | MIN | 9 | 0
LA | 107 | 0 | 9525 130 | RT | 701096 | TB RTQ 100X50-2,00X6000 | 6620 | KG | 0 | 0 | 357887 |  | 0 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0 |  | 1000 | 9 | MIN | 9 | 0
LA | 108 | 0 | 9525 130 | RT | 701097 | TB RTQ 100X50-1,50X6000 | 436 | KG | 0 | 0 | 356982 |  | 0 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0 |  | 1000 | 12 | MIN | 12 | 0
LA | 109 | 0 | 9525 130 | RT | 701097 | TB RTQ 100X50-1,50X6000 | 631 | KG | 0 | 0 | 358170 |  | 0 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 0 |  | 1000 | 12 | MIN | 12 | 0